|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО  Постановление  Совета Министров Республики Беларусь 29.02.2016 № 167 |

**ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности государственных программ**

**ГЛАВА 1  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования (внесения изменений и (или) дополнений), финансирования, выполнения, оценки эффективности реализации государственных программ и мониторинга за ходом их выполнения.

2. Действие настоящего Положения не распространяется на порядок формирования (внесения изменений и (или) дополнений), финансирования и контроля за выполнением научно-технических программ, государственных программ научных исследований, государственной инвестиционной программы и инвестиционных программ органов местного управления и самоуправления, государственной программы вооружения.

3. Для целей настоящего Положения применяются термины в значениях, определенных [Бюджетным кодексом](file:///D:\постановления\до%202020\NCPI) Республики Беларусь, [Законом Республики Беларусь от 10 июля 2012 года](file:///D:\постановления\до%202020\NCPI) «О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.07.2012, 2/1977) и [постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2014 г. № 506](file:///D:\постановления\до%202020\NCPI) «О бизнес-планах инвестиционных проектов» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.05.2014, 5/38908), а также следующие термины и их определения:

государственная программа (далее – программа) – документ среднесрочного (не более пяти лет) планирования, направленный на достижение приоритетов социально-экономического развития Республики Беларусь\*, который может включать подпрограммы, должен содержать цель, задачи, общий комплекс мероприятий, сроки их выполнения, объемы и источники финансирования, утверждаемый Президентом Республики Беларусь или Советом Министров Республики Беларусь;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Для целей настоящего Положения под приоритетами социально-экономического развития Республики Беларусь понимаются направления развития Республики Беларусь, реализация которых должна осуществляться в первоочередном порядке.

задача программы (подпрограммы) (далее – задача) – направление реализации программы (подпрограммы) в определенный период для обеспечения достижения цели программы. При наличии в программе подпрограмм задачи указываются в подпрограммах;

заказчик – государственные органы, другие государственные организации, подчиненные Президенту Республики Беларусь или Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы, их структурные подразделения с правами юридического лица, бюджетные или иные организации, отвечающие за достижение цели программы и выполнение ее задач и являющиеся распорядителями средств республиканского и (или) местных бюджетов, а также средств бюджетов государственных внебюджетных фондов;

исполнитель мероприятий – бюджетная организация, подчиненная (входящая в состав) заказчику, иное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся получателями бюджетных средств и осуществляющие выполнение мероприятий программы (подпрограммы);

мероприятие – форма выполнения заказчиком задач;

мониторинг выполнения программы – непрерывный процесс отслеживания выполнения программы;

общий комплекс мероприятий – структурный элемент программы (подпрограммы), определяющий мероприятия, сроки их выполнения, объемы и источники финансирования, обеспечивающие реализацию задач;

ответственный заказчик – один из заказчиков, являющийся государственным органом, подчиненным Президенту Республики Беларусь или Правительству Республики Беларусь, местным исполнительным и распорядительным органом, осуществляющий координацию деятельности заказчиков по выполнению программы, ответственный за достижение цели программы;

оценка эффективности выполнения программы (подпрограммы) – определение результатов реализации программы (подпрограммы), включая оценку эффективности использования финансовых средств на ее выполнение;

подпрограмма – часть программы, разработанная для достижения цели программы и выполнения задач;

постоянная межведомственная комиссия по государственным программам при Министерстве экономики (далее – комиссия) – постоянно действующий коллегиальный орган по формированию и уточнению перечня программ, рассмотрению проектов программ, отчетов о ходе выполнения программ. Порядок работы комиссии и ее состав утверждаются Министерством экономики по согласованию с Министерством финансов;

сводный целевой показатель – абсолютная или относительная величина, характеризующая достижение цели программы в соответствующем финансовом году;

целевой показатель – абсолютная или относительная величина, характеризующая выполнение задачи заказчиками и исполнителями мероприятий в соответствующем финансовом году;

цель программы – экономический, и (или) социальный, и (или) экологический, и (или) иной значимый для развития Республики Беларусь результат выполнения программы.

4. При подготовке проектов программ и выполнении программ защита сведений, составляющих государственные секреты или относящихся к иным видам информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено, осуществляется в порядке, установленном законодательством. Указанные сведения (при их частичном наличии в программе) приводятся в отдельных приложениях к программе.

**ГЛАВА 2  
ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ ПРОГРАММ**

5. Основанием для подготовки проектов программ, если иное не установлено законодательными актами, является перечень государственных программ, утверждаемый Советом Министров Республики Беларусь.

При формировании проектов программ и выполнении программ в бюджетном процессе используется программно-целевой метод.

6. Для подготовки проекта программы и выполнения программы ответственным заказчиком создается межведомственная рабочая группа, в состав которой входят представители заказчиков и при необходимости Министерства экономики, Министерства финансов, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» (далее – Банк развития), иных заинтересованных организаций (далее – межведомственная рабочая группа).

В отношении нескольких программ, сходных по составу заказчиков, может создаваться одна межведомственная рабочая группа.

Положение о межведомственной рабочей группе в отношении соответствующей программы или нескольких программ утверждается ответственным заказчиком.

7. Проекты программ разрабатываются одновременно с программой социально-экономического развития Республики Беларусь на среднесрочную перспективу.

8. Проект программы, содержащей подпрограммы, включает:

8.1. указание на приоритеты социально-экономического развития Республики Беларусь, на достижение которых направлена программа;

8.2. цель программы и сводные целевые показатели, установленные в соответствии с требованиями [пункта 10](file:///D:\постановления\до%202020\NCPI) настоящего Положения;

8.3. наименование ответственного заказчика;

8.4. наименования заказчиков;

8.5. общую характеристику и направления реализации подпрограмм, в том числе:

текущее состояние и прогноз развития соответствующей сферы регулирования;

задачи;

целевые показатели, установленные в соответствии с условиями [пункта 10](file:///D:\постановления\до%202020\NCPI) настоящего Положения, по задачам;

общий комплекс мероприятий по задачам с указанием заказчиков, объемов и источников финансирования, сроков выполнения;

8.6. информацию о возможных рисках при выполнении программы, в том числе невыполнения целевых показателей и сводных целевых показателей, механизмы по управлению рисками;

8.7. расчет эффективности выполнения программы.

9. Проект программы, не содержащей подпрограмм, включает сведения, указанные в [подпунктах 8.1–8.4](file:///D:\постановления\до%202020\NCPI), [8.6](file:///D:\постановления\до%202020\NCPI) и [8.7](file:///D:\постановления\до%202020\NCPI) пункта 8 настоящего Положения, а также:

9.1. характеристику текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы регулирования;

9.2. задачи;

9.3. целевые показатели, установленные в соответствии с требованиями [пункта 10](file:///D:\постановления\до%202020\NCPI) настоящего Положения, по задачам;

9.4. общий комплекс мероприятий по задачам с указанием заказчиков, объемов и источников финансирования, сроков выполнения.

10. Значения целевых показателей и сводных целевых показателей программы устанавливаются на основе расчета, который производится одним из следующих способов:

по методике (методу), разработанной с учетом документов, принятых международными организациями;

по данным государственных статистических наблюдений;

по методике, одобренной межведомственной рабочей группой и утвержденной ответственным заказчиком по согласованию с Министерством экономики.

Сводные целевые показатели и целевые показатели, установленные в соответствии с требованиями настоящего пункта, должны иметь количественные значения по годам.

Если названные показатели рассчитываются по методике (методу), разработанной с учетом документов, принятых международными организациями, в составе дополнительных и обосновывающих материалов к проекту программы представляется методика расчета и ссылка на источник ее опубликования (в случае наличия в открытом доступе).

Значения сводного целевого показателя и целевых показателей на соответствующий финансовый год не могут корректироваться в течение указанного года, за исключением случаев, предусмотренных в [пункте 20](file:///D:\постановления\до%202020\NCPI) настоящего Положения.

11. В программу включаются также инвестиционные проекты, реализация которых планируется заказчиками за счет кредитов Банка развития.

12. Согласованные с заказчиками проекты программ (далее – проекты программ) направляются ответственными заказчиками для согласования в Государственный комитет по науке и технологиям (в части научного обеспечения), Банк развития и при необходимости банки Республики Беларусь (в части кредитных ресурсов), Министерство связи и информатизации (в части мероприятий в сфере информатизации), Государственный комитет по стандартизации (в части реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции или модернизации генерирующих источников электрической и тепловой энергии), а также для проведения государственной экологической экспертизы в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, если реализация программы связана с использованием природных ресурсов и (или) может оказать воздействие на окружающую среду.

13. После получения согласований, предусмотренных в [пункте 12](file:///D:\постановления\до%202020\NCPI) настоящего Положения, ответственный заказчик представляет проект программы в комиссию для получения заключения.

14. Заключение комиссии должно содержать:

вывод о согласовании либо об отказе в согласовании проекта программы с рекомендациями по его доработке и повторному представлению в комиссию;

оценку качества подготовки и соответствия проекта программы приоритету (приоритетам) социально-экономического развития Республики Беларусь.

15. Проект программы после получения заключения комиссии о его согласовании направляется ответственным заказчиком на согласование в Министерство экономики и Министерство финансов.

Согласованный Министерством экономики и Министерством финансов проект программы в установленном законодательством порядке вносится ответственным заказчиком в Совет Министров Республики Беларусь.

После утверждения программа размещается ответственным заказчиком на его официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет.

**ГЛАВА 3  
ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ**

16. Источниками финансирования программ могут являться средства республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов в соответствии с законодательными актами. Также источниками финансирования программ могут быть:

собственные средства заказчиков (средства, остающиеся в их распоряжении в соответствии с законодательством), средства от приносящей доходы деятельности бюджетных организаций и собственные средства иных исполнителей мероприятий, не являющихся бюджетными организациями;

кредитные ресурсы (Банка развития, банков Республики Беларусь, а также иностранных банков);

иные источники (средства, получаемые в виде международной технической и иностранной безвозмездной помощи, безвозмездная (спонсорская) помощь, пожертвования и иные источники).

Финансирование программ и осуществление закупок производится в соответствии с актами законодательства, регулирующими вопросы финансирования за счет средств соответствующего источника и закупок.

17. Выполнение программ осуществляется в соответствии с правовыми актами об их утверждении и решениями заказчиков о мерах по реализации программ.

Решения о мерах по реализации программ принимаются ежегодно заказчиками по согласованию с ответственными заказчиками в двухмесячный срок после принятия закона о республиканском бюджете на очередной финансовый год, законодательных актов о бюджетах государственных внебюджетных фондов на очередной финансовый год и решений местных Советов депутатов о бюджете на очередной финансовый год.

Заказчик вправе принять одно решение о мерах по реализации нескольких программ на соответствующий финансовый год, выполнение которых он осуществляет.

Решения о мерах по реализации программы, принимаемые заказчиками (за исключением решений областных и Минского городского исполнительных комитетов, а также районных и городских (городов областного подчинения) исполнительных комитетов), включают:

план деятельности заказчика на соответствующий финансовый год исходя из необходимости выполнения целевых показателей и эффективного расходования бюджетных средств, включающий мероприятия с указанием исполнителей и показателей их деятельности, направленной на достижение целевых показателей;

закрепление за структурными подразделениями заказчика заданий по обеспечению достижения целевых показателей;

перечень исполнителей мероприятий, не являющихся бюджетными организациями, с которыми заключаются договоры на выполнение мероприятий программы;

меры поощрения исполнителей мероприятий, являющихся бюджетными организациями, за выполнение показателей своей деятельности, направленной на достижение целевых показателей;

иные меры, которые позволят качественно и эффективно выполнять программу в соответствующем финансовом году;

меры ответственности исполнителей мероприятий, являющихся бюджетными организациями, за невыполнение (неполное выполнение) показателей своей деятельности, направленной на достижение целевых показателей.

В решениях областных и Минского городского исполнительных комитетов, а также районных и городских (городов областного подчинения) исполнительных комитетов о мерах по реализации программы указываются:

распорядители бюджетных средств, отвечающие за выполнение задач и целевых показателей;

планы деятельности заказчиков на соответствующий финансовый год исходя из необходимости выполнения целевых показателей и эффективного расходования бюджетных средств, включающие мероприятия с указанием исполнителей, подчиненных заказчику, и показателей их деятельности, направленной на достижение целевых показателей, а также информацию, указанную в абзацах четвертом–седьмом части четвертой настоящего пункта.

18. Исполнители мероприятий, являющиеся юридическими лицами (за исключением бюджетной организации, подчиненной заказчику) или индивидуальными предпринимателями, осуществляющие выполнение мероприятий за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов (являющиеся получателями бюджетных средств), определяются заказчиком по результатам конкурсного отбора. Выполнение мероприятий такими исполнителями осуществляется на основании заключенного с заказчиком договора.

Порядок конкурсного отбора утверждается ответственным заказчиком.

Порядок конкурсного отбора должен предусматривать возможность заказчиков определять в качестве исполнителей мероприятий в случаях:

отсутствия предложений на участие в конкурсе – любых лиц в соответствии с его условиями;

необходимости выполнения мероприятий, требующих участия лиц определенных категорий, – всех лиц соответствующей категории.

В договорах, указанных в части первой настоящего пункта, предусматриваются:

условия выполнения мероприятий программы;

показатели деятельности исполнителей мероприятий, направленной на достижение целевых показателей;

обязательства исполнителей мероприятий по возврату средств, использованных не по целевому назначению или с иным нарушением законодательства;

иные меры ответственности за своевременность и качество выполнения мероприятий, реализацию показателей деятельности исполнителей мероприятий, направленной на достижение целевых показателей, а также эффективное использование средств бюджета на осуществление мероприятий.

19. Подготовка проекта правового акта о внесении изменений и (или) дополнений в программу в части объемов и источников финансирования за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов осуществляется ответственным заказчиком после их определения в законе о республиканском бюджете на очередной финансовый год, законодательных актах о бюджетах государственных внебюджетных фондов на очередной финансовый год и иных законодательных актах и решениях местных Советов депутатов о бюджете на очередной финансовый год. Увеличение расходов на финансирование мероприятий программ и подпрограмм допускается при наличии источников, предусмотренных законодательными актами и (или) решениями местных Советов депутатов.

20. В течение текущего финансового года изменения и (или) дополнения могут вноситься в программы в случаях:

изменения объемов и источников финансирования мероприятий программ и подпрограмм;

необходимости изменения и дополнения мероприятий программ и подпрограмм;

необходимости корректировки инвестиционных и инновационных проектов по наименованиям, исполнителям, объемам и источникам финансирования;

определенных в соответствии с решениями Президента Республики Беларусь.

**ГЛАВА 4  
ФУНКЦИИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА И ЗАКАЗЧИКОВ**

21. Ответственный заказчик:

осуществляет подготовку проекта программы;

обеспечивает согласованность действий заказчиков при подготовке, согласовании проекта программы и выполнении программы для достижения ее цели;

вносит в установленном законодательством порядке в Совет Министров Республики Беларусь предложения об оптимизации расходов, перераспределении средств бюджета между заказчиками на основании решения, принятого межведомственной рабочей группой;

несет ответственность за достижение сводных целевых показателей программы (за исключением случаев, когда недостижение целевых показателей и сводных целевых показателей программы вызвано рисками, указанными в программе и не относящимися к деятельности заказчиков);

формирует ежегодный и итоговый отчеты о выполнении программы;

осуществляет мониторинг выполнения программы в целом и оценку эффективности выполнения подпрограмм при их наличии.

22. Заказчики:

участвуют в подготовке проекта программы;

осуществляют распределение бюджетных средств между исполнителями мероприятий, являющимися подчиненными бюджетными организациями, а также выбор иных исполнителей мероприятий по результатам проводимых ими конкурсных отборов;

координируют деятельность исполнителей мероприятий;

несут ответственность за формирование и достижение целевых показателей (за исключением случаев, когда недостижение целевых показателей вызвано рисками, указанными в программе и не относящимися к деятельности заказчиков);

определяют исполнителям мероприятий, являющимся подчиненными (входящими в состав) бюджетными организациями, значения показателей их деятельности, направленной на достижение целевых показателей;

предусматривают в договорах с исполнителями мероприятий меры ответственности за невыполнение показателей их деятельности, направленной на достижение целевых показателей, и иные меры ответственности в соответствии с частью четвертой [пункта 18](file:///D:\постановления\до%202020\NCPI) настоящего Положения;

предусматривают в контрактах с руководителями бюджетных организаций, являющихся исполнителями мероприятий, меры поощрения и ответственности за выполнение (невыполнение) показателей их деятельности, направленной на достижение целевых показателей;

организуют в пределах компетенции подготовку и представление ответственному заказчику ежегодного и итогового отчетов о ходе выполнения программы;

осуществляют в пределах компетенции в течение года мониторинг выполнения мероприятий исполнителями и в случае невыполнения задач и целевых показателей по итогу текущего года вносят ответственному заказчику предложения о корректировке мероприятий либо прекращении их выполнения;

при необходимости вносят межведомственной рабочей группе предложения об оптимизации расходов, перераспределении средств бюджета между заказчиками.

**ГЛАВА 5  
МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ**

23. Оценка эффективности программ осуществляется на этапах подготовки проектов программ и их выполнения.

Оценка эффективности выполнения программы (подпрограмм) осуществляется в целях определения степени реализации задач и (или) мероприятий и влияния (вклада) отдельной подпрограммы в достижение цели программы.

Эффективность программы (подпрограмм) на этапе подготовки ее проекта оценивается ответственным заказчиком совместно с заказчиками на основании запланированных к выполнению целевых показателей и сводных целевых показателей.

При оценке эффективности выполнения программы (подпрограмм) учитывается соответствие фактического объема финансирования программы (подпрограммы) запланированному, определяется влияние выполнения программы на макроэкономические, финансовые, демографические, социальные, экологические и иные показатели, а также финансово-экономические последствия выполнения программы.

24. Достижение (недостижение) значений сводного целевого показателя и целевых показателей свидетельствует об эффективном (неэффективном) выполнении программы.

25. Мониторинг хода выполнения программы осуществляется ежегодно в следующем порядке:

до 10 февраля года, следующего за отчетным, исполнители мероприятий представляют заказчику отчет о выполнении (неполном выполнении или невыполнении с указанием причин) мероприятий программы (подпрограммы) и сведения о показателях своей деятельности, направленной на достижение целевых показателей;

до 20 февраля года, следующего за отчетным, заказчики в пределах компетенции составляют и направляют ответственному заказчику отчет о ходе выполнения программы, включая оценку эффективности ее выполнения.

Ответственный заказчик ежегодно направляет отчет о ходе выполнения программы и ее подпрограмм, включая оценку эффективности их выполнения:

до 25 февраля года, следующего за отчетным, в Государственный комитет по науке и технологиям (в части научного обеспечения);

до 1 марта года, следующего за отчетным, в Министерство экономики, Министерство финансов, областные и Минский городской исполнительные комитеты, а также в Банк развития в случае реализации инвестиционных проектов за счет кредитных ресурсов названного банка.

Государственный комитет по науке и технологиям, Министерство финансов, областные и Минский городской исполнительные комитеты, а также Банк развития в месячный срок направляют свои заключения о ходе выполнения программы в комиссию.

Комиссия готовит заключение о ходе выполнения программы и направляет его до 1 апреля года, следующего за отчетным, в Совет Министров Республики Беларусь и ответственному заказчику.

По итогам выполнения программы за весь период реализации ответственный заказчик формирует итоговый отчет. Представления ежегодного отчета за последний год реализации программы не требуется.

Требования к содержанию отчета о ходе выполнения программы, включая оценку эффективности выполнения программы, определяются Министерством экономики.

26. В случае признания комиссией программы либо отдельных ее подпрограмм неэффективными, в том числе по результатам проверки соответствующими контролирующими (надзорными) органами, ответственный заказчик готовит предложения о принятии правового акта о корректировке мероприятий либо прекращении выполнения программы в целом или ее отдельных подпрограмм.

27. Министерство экономики ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, формирует и представляет на рассмотрение в Совет Министров Республики Беларусь сводный годовой отчет о ходе выполнения и оценке эффективности реализации программ с анализом достижения их целей и задач, целевых показателей и сводных целевых показателей.

Сводный годовой отчет после рассмотрения Советом Министров Республики Беларусь подлежит размещению на официальном сайте Министерства экономики в глобальной компьютерной сети Интернет, за исключением случаев, если указанный отчет содержит информацию, распространение и (или) предоставление которой ограничено законодательными актами Республики Беларусь.

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО  Постановление  Совета Министров Республики Беларусь 29.02.2016 № 167 |

**ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке формирования и уточнения перечня государственных программ**

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и уточнения перечня государственных программ (далее – перечень).

2. Для целей настоящего Положения применяются термины и определения в значениях, определенных [Положением](file:///D:\постановления\до%202020\NCPI) о порядке формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности государственных программ, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь, утвердившим настоящее Положение.

3. Перечень должен содержать наименования:

приоритетов социально-экономического развития Республики Беларусь, на достижение которых должны быть направлены государственные программы, в соответствии с решениями постоянной межведомственной комиссии по государственным программам при Министерстве экономики (далее – комиссия) и Президиума Совета Министров Республики Беларусь;

государственных программ;

подпрограмм государственных программ;

ответственных заказчиков по каждой государственной программе;

заказчиков по каждой государственной программе (подпрограмме).

4. Для формирования перечня:

4.1. до 1 марта года разработки программы социально-экономического развития Республики Беларусь на среднесрочную перспективу государственные органы, другие государственные организации, подчиненные Президенту Республики Беларусь или Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы, их структурные подразделения с правами юридического лица, бюджетные или иные организации, отвечающие за достижение цели государственной программы и решение ее задач и являющиеся распорядителями средств республиканского и (или) местных бюджетов, а также средств бюджетов государственных внебюджетных фондов, представляют в комиссию предложения о формировании перечня, включающие:

приоритеты социально-экономического развития Республики Беларусь, обоснование соответствия цели государственной программы и решаемых задач предлагаемым приоритетам;

наименование государственной программы и ее подпрограмм;

информацию об ответственном заказчике государственной программы и заказчиках каждой подпрограммы;

цель и задачи государственной программы;

сроки выполнения государственной программы;

возможные варианты решения задач;

анализ выполнения ранее действовавших государственных программ;

объемы и возможные источники финансирования государственной программы (подпрограмм) на вариантной основе;

4.2. комиссия до 1 апреля года разработки программы социально-экономического развития Республики Беларусь на среднесрочную перспективу осуществляет анализ представленных предложений и принимает решение о целесообразности внесения предложенных государственных программ и (или) их подпрограмм в перечень;

4.3. Министерство экономики в соответствии с решением комиссии вносит до 1 мая года разработки программы социально-экономического развития Республики Беларусь на среднесрочную перспективу проект постановления Совета Министров Республики Беларусь об утверждении перечня в Совет Министров Республики Беларусь.

5. Уточнение перечня осуществляется посредством внесения в него изменений и (или) дополнений не чаще одного раза в год в следующем порядке:

5.1. до 1 марта заказчики представляют ответственному заказчику предложения о внесении изменений и (или) дополнений в перечень в соответствии с абзацами вторым–девятым [подпункта 4.1](file:///D:\постановления\до%202020\NCPI) пункта 4 настоящего Положения;

5.2. до 15 марта ответственный заказчик на основе анализа предложений заказчиков представляет в комиссию предложения о внесении изменений и (или) дополнений в перечень с обоснованием такой необходимости;

5.3. комиссия до 10 апреля проводит анализ представленных предложений и принимает решение о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений и (или) дополнений в перечень;

5.4. Министерство экономики в соответствии с решением комиссии в установленном законодательством порядке вносит до 1 мая в Правительство Республики Беларусь проект постановления Совета Министров Республики Беларусь о внесении изменений и (или) дополнений в перечень.