ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

9 июня 2010 г. № 885

**Об утверждении Программы строительства энергоисточников, работающих на биогазе, на 2010–2015 годы**



Изменения и дополнения:

[Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 2011 г. № 1622](NCPI#G#C21101622) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 138, 5/34871) <C21101622>;

[Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2013 г. № 1115](NCPI#G#C21301115) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 05.01.2014, 5/38210) <C21301115>

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую [Программу](NCPI#L#Заг_Утв_1) строительства энергоисточников, работающих на биогазе, на 2010–2015 годы (далее – Программа).



2. Определить заказчиками Программы Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Национальную академию наук Беларуси, Белорусский государственный концерн пищевой промышленности «Белгоспищепром», Белорусский государственный концерн по нефти и химии, облисполкомы и Минский горисполком.



3. Возложить на Государственный комитет по стандартизации функции заказчика-координатора по выполнению Программы, включающие ежегодное представление с участием заказчиков Программы отчета о ходе ее выполнения в Совет Министров Республики Беларусь до 25 февраля года, следующего за отчетным.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Государственный комитет по стандартизации.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

|  |  |
| --- | --- |
| **Первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь** | **В.Семашко** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО  Постановление  Совета Министров  Республики Беларусь  09.06.2010 № 885 |

**ПРОГРАММА  
строительства энергоисточников, работающих на биогазе, на 2010–2015 годы**



**ГЛАВА 1  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Программа строительства энергоисточников, работающих на биогазе, на 2010–2015 годы (далее – Программа) разработана во исполнение [Директивы Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3](NCPI#G#P00700003) «Экономия и бережливость – главные факторы экономической безопасности государства» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 146, 1/8668), [постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 февраля 2010 г. № 248](NCPI#G#C21000248) «О мерах по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на период до 2012 года» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 53, 5/31328) и направлена на строительство в Республике Беларусь энергоисточников, работающих на местных видах топлива.



**ГЛАВА 2  
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ**

Основными целями и задачами Программы являются:

снижение экологической нагрузки на окружающую среду;

получение биогаза и использование его для выработки электрической и тепловой энергии в целях замещения импортируемых топливно-энергетических ресурсов;

получение высококачественных органических удобрений;

уменьшение засоренности посевных площадей от внесения на них непереработанной органики.

**ГЛАВА 3  
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКИ, ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ**

Государственными заказчиками и исполнителями Программы являются: Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Национальная академия наук Беларуси, Белорусский государственный концерн пищевой промышленности «Белгоспищепром», Белорусский государственный концерн по нефти и химии, облисполкомы и Минский горисполком, Государственный комитет по стандартизации.



**ГЛАВА 4  
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

Общий объем финансирования на реализацию Программы составит около 1080 млрд. рублей, включая иностранные инвестиции, кредиты банков, собственные средства организаций, средства инновационных фондов республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов, средства республиканского и местных бюджетов, целевых бюджетных местных фондов охраны природы, внебюджетных централизованных инвестиционных фондов и других источников. Объемы и источники финансирования могут быть уточнены после разработки проектно-сметной документации строительства объектов.



Вопросы возврата заемных средств, включая иностранные инвестиции, решаются в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь.

**ГЛАВА 5  
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ**

Основным мероприятием Программы является строительство энергетических установок, работающих на биогазе, получаемом из отходов сельскохозяйственного и промышленного производства, коммунальных и бытовых отходов, иловых осадков, согласно [приложению](NCPI#L#Прил_Утв_1).

Решение о строительстве биогазовых установок принимается республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, облисполкомами и Минским горисполкомом, в подчинении (составе) которых находятся организации, с учетом экономической и технической целесообразности.

Координацию работ по реализации Программы осуществляет Государственный комитет по стандартизации.

Реализация Программы осуществляется через отраслевые и региональные программы энергосбережения с обеспечением координатором методического руководства и мониторинга ее реализации.

Предложения по внесению изменений и дополнений в Программу вносятся в установленном порядке Государственным комитетом по стандартизации.

**ГЛАВА 6  
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

В результате реализации Программы в республике будут введены в эксплуатацию 32 биогазовые установки суммарной электрической мощностью 34,71 МВт, что позволит ежегодно вырабатывать около 285 млн. кВт·ч электрической энергии и замещать импортируемый природный газ в объеме более 79 тыс. тонн условного топлива.



|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к Программе строительства энергоисточников, работающих на биогазе, на 2010–2015 годы (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 23.12.2013 № 1115) |

**ПЕРЕЧЕНЬ  
объектов, на которых предусматривается строительство энергетических установок, работающих на биогазе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объектов | Планируемый выход биогаза, куб. метров в сутки | Электрическая мощность установки\*, МВт | Срок ввода, годы | Объем финансирования\*\*, млн. рублей | | | | | | | |
| всего | в том числе по источникам\*\*\* | | | | | | |
| собственные средства организаций | кредиты | иностранные инвестиции | инновацион- ные фонды | республикан- ский бюджет | местные фонды охраны природы | местные бюджеты |
| Брестская область | | | | | | | | | | | |
| Брестский облисполком, Министерство сельского хозяйства и продовольствия | | | | | | | | | | | |
| 1. Открытое акционерное общество «Барановичский комбинат хлебопродуктов», Барановичский район | 5 500 | 0,5 | 2014 | 15 000 | – | – | 14 000 | – | – | – | 1 000 |
| 2. Частное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Савушкино», Малоритский район | 10 000 | 1,0 | 2014 | 28 000 | – | 1 500 | 24 500 | – | – | – | 2 000 |
| Брестский облисполком, Министерство жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | |
| 3. Барановичское коммунальное унитарное производственное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Водоканал», г. Барановичи | 5 500 | 0,5 | 2013–2015 | 53 000 | – | – | 53 000 | – | – | – | – |
| Итого | 21 000 | 2,0 |  | 96 000 | – | 1 500 | 91 500 | – | – | – | 3 000 |
| Витебская область | | | | | | | | | | | |
| Витебский облисполком, Министерство сельского хозяйства и продовольствия | | | | | | | | | | | |
| 4. Открытое акционерное общество «Липовцы», Витебский район | 10 000 | 1,0 | 2015 | 28 000 | – | – | 28 000 | – | – | – | – |
| 5. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Комайский», Поставский район | 10 000 | 1,0 | 2015 | 28 000 | – | – | 26 000 | – | 1 000 | – | 1 000 |
| 6. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Торгуны», Докшицкий район | 10 000 | 1,0 | 2015 | 28 000 | – | – | 26 000 | – | 1 000 | – | 1 000 |
| 7. Филиал «Горяны-Агро» открытого акционерного общества «Полоцкий комбинат хлебопродуктов», Полоцкий район | 10 000 | 1,0 | 2015 | 28 000 | – | – | 26 000 | – | 1 000 | – | 1 000 |
| Витебский облисполком, Министерство жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | |
| 8. Коммунальное унитарное предприятие по содержанию коммунального хозяйства «Оршакомхоз», г. Орша | 20 000 | 0,18 | 2012 | 10 800 | – | – | 10 800 | – | – | – | – |
| 9. Новополоцкое коммунальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, г. Новополоцк | 30 200 | 1,0 | 2013–2014 | 18 000 | – | – | 18 000 | – | – | – | – |
| 10. Унитарное коммунальное производственное предприятие «Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство», г. Витебск | 30 260 | 1,0 | 2013 | 18 000 | – | – | 18 000 | – | – | – | – |
| Итого | 120 460 | 6,18 |  | 158 800 | – | – | 152 800 | – | 3 000 | – | 3 000 |
| Гомельская область | | | | | | | | | | | |
| Гомельский облисполком, Министерство сельского хозяйства и продовольствия | | | | | | | | | | | |
| 11. Открытое акционерное общество «Молочные продукты», г. Гомель | 6 500 | 0,6 | 2014 | 25 200 | 25 200 | – | – | – | – | – | – |
| 12. Филиал «Советская Белоруссия» открытого акционерного общества «Речицкий комбинат хлебопродуктов», Речицкий район | 11 000 | 1,0 | 2014 | 28 000 | – | – | 26 000 | – | 1 000 | – | 1 000 |
| Гомельский облисполком, Министерство жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | |
| 13. Коммунальное унитарное предприятие «Спецкоммунтранс», г. Гомель | 20 400 | 0,7 | 2013 | 20 160 | – | – | 20 160 | – | – | – | – |
| Итого | 37 900 | 2,3 |  | 73 360 | 25 200 | – | 46 160 | – | 1 000 | – | 1 000 |
| Гродненская область | | | | | | | | | | | |
| Гродненский облисполком, Министерство сельского хозяйства и продовольствия | | | | | | | | | | | |
| 14. Волковысское республиканское сельскохозяйственное унитарное предприятие «Заря и К», Волковысский район | 10 000 | 1,0 | 2015 | 28 000 | – | – | 26 000 | – | 1 000 | – | 1 000 |
| 15. Открытое акционерное общество «Василишки», Щучинский район | 4 700 | 0,5 | 2015 | 10 000 | – | – | 10 000 | – | – | – | – |
| 16. Производственное коммунальное унитарное предприятие «Совхоз Сморгонский», Сморгонский район | 3 500 | 0,3 | 2015 | 11 000 | – | – | 8 000 | – | 1 000 | – | 2 000 |
| Гродненский облисполком, Министерство жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | |
| 17. Открытое акционерное общество «Слонимский водоканал», Слонимский район | 2 877 | 0,3 | 2014–2015 | 16 000 | – | 16 000 | – | – | – | – | – |
| Итого | 21 077 | 2,1 |  | 65 000 | – | 16 000 | 44 000 | – | 2 000 | – | 3 000 |
| Минская область | | | | | | | | | | | |
| Минский облисполком, Министерство сельского хозяйства и продовольствия | | | | | | | | | | | |
| 18. Вилейский филиал открытого акционерного общества «Молодечненский молочный комбинат», г. Вилейка | 3 000 | 0,3 | 2013 | 23 640 | 23 640 | – | – | – | – | – | – |
| 19. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Племптицезавод «Белорусский», Минский район (вторая очередь) | 3 500 | 0,3 | 2012–2014 | 13 300 | – | – | – | – | – | – | 13 300 |
| 20. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Агрокомбинат Снов», Несвижский район | 21 000 | 2,0 | 2010–2012 | 18 000 | – | – | 18 000 | – | – | – | – |
| 21. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Лань-Несвиж», Несвижский район | 10 000 | 1,4 | 2010–2012 | 15 000 | – | – | 15 000 | – | – | – | – |
| Минский облисполком, Министерство жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | |
| 22. Совместное закрытое акционерное общество «ТДФ Экотех – Северный», г. Минск | 24 400 | 4,2 | 2014 | 32 000 | – | – | 32 000 | – | – | – | – |
| Белорусский государственный концерн по нефти и химии | | | | | | | | | | | |
| 23. Открытое акционерное общество «Беларуськалий», Солигорский район | 3 400 | 0,34 | 2012–2013 | 34 000 | 34 000 | – | – | – | – | – | – |
| Белорусский государственный концерн пищевой промышленности «Белгоспищепром» | | | | | | | | | | | |
| 24. Производственный цех «Березинский спиртзавод» производственно-торгового республиканского унитарного предприятия «Минск Кристалл», Березинский район | 5 400 | – | 2010 | 2 750 | 1 898 | – | – | 852 | – | – | – |
| Национальная академия наук Беларуси | | | | | | | | | | | |
| 25. Республиканское сельскохозяйственное дочернее унитарное предприятие «Экспериментальная база «Зазерье» республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства», Пуховичский район | 3 000 | 0,25 | 2012–2013 | 30 000 | – | – | – | – | 28 042 | 1 958 | – |
| Министерство энергетики | | | | | | | | | | | |
| 26. Агрофирма «Лебедево» – филиал минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго», Молодечненский район | 5 000 | 0,5 | 2012–2013 | 32 800 | 16 400 | – | 16 400 | – | – | – | – |
| Итого | 78 700 | 9,29 |  | 201 490 | 75 938 | – | 81 400 | 852 | 28 042 | 1 958 | 13 300 |
| Могилевская область | | | | | | | | | | | |
| Могилевский облисполком, Министерство сельского хозяйства и продовольствия | | | | | | | | | | | |
| 27. Республиканское унитарное сельскохозяйственное предприятие «Селекционно-гибридный центр «Вихра», Мстиславский район | 6 900 | 1,2 | 2014–2015 | 18 900 | – | – | 17 680 | – | – | – | 1 220 |
| 28. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Рассвет» имени К.П.Орловского, Кировский район | 27 600 | 4,8 | 2012 | 100 080 | 22 383 | – | 77 697 | – | – | – | – |
| Могилевский облисполком, Министерство жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | |
| 29. Бобруйское унитарное коммунальное дочернее производственное предприятие «Водоканал», г. Бобруйск | 6 770 | 0,6 | 2015 | 20 100 | 800 | – | 10 200 | – | 700 | – | 8 400 |
| 30. Компания «Vireo Energy AB», полигон твердых бытовых отходов «Ново-Милеевка», Могилевский район | 9 600 | 1,0 | 2012–2014 | 18 266 | – | – | 18 266 | – | – | – | – |
| Итого | 50 870 | 7,6 |  | 157 346 | 23 183 | – | 123 843 | – | 700 | – | 9 620 |
| г. Минск | | | | | | | | | | | |
| Минский горисполком, Министерство жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | |
| 31. Коммунальное унитарное производственное предприятие «Минскводоканал», г. Минск | 31 200 | 3,24 | 2012–2015 | 310 000 | – | 77 500 | 232 500 | – | – | – | – |
| 32. Совместное закрытое акционерное общество «ТелДаФакс Экотех МН», г. Минск | 14 400 | 2,0 | 2011–2012 | 18 266 | – | – | 18 266 | – | – | – | – |
| Итого | 45 600 | 5,24 |  | 328 266 | – | 77 500 | 250 766 | – | – | – | – |
| Всего | 375 607 | 34,71 |  | 1 080 262 | 124 321 | 95 000 | 790 469 | 852 | 34 742 | 1 958 | 32 920 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Мощность энергоисточника уточняется при разработке обоснований инвестирования и проектно-сметной документации.

\*\*Объемы финансирования по источникам определяются ежегодно при разработке региональных и отраслевых программ энергосбережения.

\*\*\*Источник финансирования из инновационных фондов предусматривается только по объектам 2010–2012 годов внедрения.

